| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАһЫ НУРИМАН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 452440, Кызылъяр ауылы, Совет урамы, 64 Тел.(34776) 2-23-35, факс 2-23-35 E-mail: adm32@presidentrb.ru |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН 452440, с. Красная Горка, ул. Советская, 64 Тел. (34776)2-23-35, факс 2-23-35 E-mail: adm32@presidentrb.ru |
| --- | --- | --- |

К А Р А Р                                                                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№  2525                    « 19» ноября  2013 г.

Об утверждении Плана мероприятий по формированию в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

В целях     реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по формированию в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с положениями Федерального закона «О контрактной системе   в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Руководителям отделов Администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан:

обеспечить своевременное выполнение основных мероприятий в соответствии с планом мероприятий;

ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  направлять в отдел экономики Администрации муниципального района информацию о выполнении плана мероприятий.

3.Отделу экономики Администрации муниципального района осуществлять мониторинг выполнения плана мероприятий.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя главы администрации муниципального района  Ахиярову В.Т.

Глава администрации                                                А.Р. Нусратуллин

Утвержден

постановлением администрации

муниципального района

Нуримановский район

Республики Башкортостан

от ___________ 2013г №

План

мероприятий  по формированию в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с положениями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

| N п/п | Содержание мероприятия | Срок реализации | Результат мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Определение отдела экономики Администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан по размещению муниципальных заказов органом местного самоуправления по регулированию контрактной системы в сфере закупок | IV квартал 2013 г. | правовые акты Администрации МР | Отдел экономики и инвестиции Администрации МР |
| 2 | Определение Муниципального казенного учреждения Центр бухгалтерского обслуживания муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан уполномоченным учреждением на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан | IV квартал 2013 г. | правовые акты Администрации МР | МКУ ЦБО МР Нуримановский район РБ |
| 3 | Разработка порядка взаимодействия муниципальных заказчиков с уполномоченным учреждением | IV квартал 2013 г. | правовые акты Администрации МР | МКУ ЦБО МР Нуримановский район РБ |
| 4 | Внесение изменений в Положение об отделе экономики и инвестиций администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан | IV квартал 2013 г. | правовые акты Администрации МР | Отдел экономики и инвестиции Администрации МР |
| 5 | Подготовка и внесение изменений нормативные акты, регулирующие закупочные процессы, в части приведения их в соответствие с положениями Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) | IV квартал 2013 г. | правовые акты Администрации МР | Отделы Администрации МР |
| 6 | Определение Финансового управления Администрации МР Нуримановский район Республики Башкортостан органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок | IV квартал 2013 г. | правовые акты Администрации МР | ФУ Администрации МР Нуримановский район РБ |
| 7 | Внесение изменений в Положение о Финансовом управлении Администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан | IV квартал 2013 г. | правовые акты Администрации МР | ФУ Администрации МР Нуримановский район РБ |
| 8 | Подготовка и внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление функций по контролю в сфере закупок, в части приведения их в соответствие с положениями Закона N 44-ФЗ | IV квартал 2013 г. | правовые акты Администрации МР | ФУ Администрации МР Нуримановский район РБ |
| 9 | Разработка порядка осуществления контроля в сфере закупок органом внутреннего муниципального финансового контроля Нуримановского района | IV квартал 2013 г. | правовые акты Администрации МР | ФУ Администрации МР Нуримановский район РБ |
| 10 | Обеспечение создания муниципальными заказчиками, бюджетными учреждениями контрактной службы (назначение контрактных управляющих) | IV квартал 2013 г. | правовые акты Администрации МР | Отделы администрации МР, |
| 13 | Разработка правил нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района (далее - правила нормирования) | II квартал 2014 г. | правовые акты Администрации МР | Отдел экономики и инвестиции Администрации МР, ФУ Администрации МР Нуримановский район РБ |
| 14 | Определение дополнительного перечня товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района, закупка которыхосуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме | II квартал 2014 г. | правовые акты Администрации МР | Отдел экономики и инвестиции Администрации МР |
| 15 | Определение дополнительных случаев обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также порядка обязательного общественного обсуждения закупок в таких случаях | II квартал 2014 г. | правовые акты Администрации МР | Отдел экономики и инвестиции Администрации МР, ФУ Администрации МР Нуримановский район РБ |
| 16 | Определение случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | II квартал 2014 г. | правовые акты Администрации МР | Отдел экономики и инвестиции Администрации МР, ФУ Администрации МР Нуримановский район РБ |
| 17 | Установление требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков) на основании утвержденных правил нормирования | III квартал 2014 г. | правовые акты Администрации МР | Отделы Администрации МР |
| 18 | Разработка порядка осуществления мониторинга закупок для обеспечения муниципальных нужд | IV квартал 2014 г. | правовые акты Администрации МР | Отдел экономики и инвестиции Администрации МР |
| 19 | Разработка порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок, а также перечня дополнительной информации, включаемой в планы закупок | IV квартал 2014 г. | правовые акты Администрации МР | Отдел экономики и инвестиции Администрации МР, ФУ Администрации МР Нуримановский район РБ |
| 20 | Разработка порядка формирования, утверждения и ведения планов- графиков закупок, а также перечня дополнительной информации, включаемой в планы-графики закупок | IV квартал 2014 г. | правовые акты Администрации МР | Отдел экономики и инвестиции Администрации МР, ФУ Администрации МР Нуримановский район РБ |